## Product backlog
Product backlog
Start date | 2021-04-28
End date | 2021-05-19
Duration (days) | 21
SubSystem | Actor | Epic | User Story |  |  | Hour | Sprint | Status
User System | Customer | Đọc truyện | View list truyện | View list |  | 2 | 1 | Not started yet
|  |  |  | View list theo thể loại |  |  |  | Not started yet
|  |  |  | Filter truyện |  | 4 | 1 | Not started yet
|  |  |  | Sort truyện |  |  |  | Not started yet
|  |  |  | Search truyện |  |  |  | Not started yet
|  |  | View truyện | Thông tin truyện |  | 1 | 1 | Not started yet
|  |  |  | View list Chap | View Chap | 2 | 1 | Not started yet
|  |  | Tương tác với truyện | Thích |  | 4 | 1 | Not started yet
|  |  |  | Bình luận |  |  |  | Not started yet
|  |  |  | Đánh giá |  |  |  | Not started yet
|  |  |  | Theo dõi |  |  |  | Not started yet
|  |  |  | Chia sẻ |  |  |  | Not started yet
|  | Đăng truyện | Soạn bản thảo |  |  | 2 | 1 | Not started yet
|  |  | Gửi bản thảo truyện |  |  |  |  | Not started yet
|  |  | Chỉnh sửa bản thảo |  |  | 2 | 2 | Not started yet
|  |  | Xóa bản thảo |  |  |  |  | Not started yet
|  | Quản lý thông tin cá nhân | Thông tin cá nhân |  |  | 3 | 2 | Not started yet
|  |  | Lịch sử đọc truyện |  |  |  |  | Not started yet
|  |  | Truyện đang theo dõi |  |  |  |  | Not started yet
|  |  | Truyện đã đăng |  |  |  |  | Not started yet
| Admin | Quản lý tài khoản | View danh sách tài khoản | Filter tài khoản |  | 4 | 2 | Not started yet
|  |  |  | Search tài khoản |  |  |  | Not started yet
|  | Quản lý Đăng truyện | View danh sách bản thảo truyện | Filter bản thảo truyện |  | 4 | 2 | Not started yet
|  |  | Duyệt bản thảo |  |  | 2 | 2 | Not started yet
|  |  | Đăng truyện |  |  | 2 | 2 | Not started yet
Done: Đã hòa thành
In progress: đang hoàn thiện
Not started yet: chưa bắt đầu

## Master shedule
Master schedule (10/24/2020 - 10/24/2021)
| Start date | End date | Duration (days)
Sprint 1 | 2020-10-24 | 2020-11-07 | 14
Sprint 2 | 2020-11-10 | 2020-11-21 | 11
Sprint 3 |  |  | 0
Sprint 4 |  |  | 0
Sprint 5 |  |  | 0

## Sprint 1
Sprint 1 (10/24/2020-11/07/2020)
Start date | 2020-10-24
End date | 2020-11-07
Duration (days) | 14
Number of Story | 21
Number of Points | 84
SubSystem | Actor | Epic | User Story |  |  | Point | Task owner | Status
User System | Manager | Quản lý Câu hỏi - Đáp án | View list Câu hỏi | View list |  | 3 | Lê Hữu Đoàn | Done
|  |  |  | Search câu hỏi |  | 3 |  | Done
|  |  |  | Filter danh sách câu hỏi |  | 3 |  | In progress
|  |  |  | Sort danh sách câu hỏi |  | 3 |  | Not started yet
|  |  | Tạo câu hỏi | Backend |  | 8 | Nguyễn Ngọc Duy | Not started yet
|  |  |  | UX/UI |  | 13 | Nguyễn Thị Giang | Not started yet
|  |  | Delete Question |  |  | 3 | Nguyễn Huy Anh | Not started yet
|  | Quản lý Category Câu hỏi | Update category câu hỏi |  |  | 3 | Vũ Đình Hào | Not started yet
|  |  | Delete category câu hỏi |  |  | 3 |  | Not started yet
|  | Quản lý Đề thi | Tạo Đề thi |  |  | 5 | Nguyễn Thị Vân Anh | Not started yet
|  |  | Hiển thị danh sách đề thi | View list |  | 3 | Nguyễn Văn Đông | Not started yet
|  |  |  | Sort đề thi |  | 3 |  | Not started yet
|  |  |  | Search đề thi |  | 3 |  | Not started yet
|  |  |  | Filter đề thi |  | 3 |  | Not started yet
|  |  | Delete Đề thi |  |  | 3 | Vũ Đình Hào | Not started yet
| Admin | Quản lý Tài Khoản | Hiển thị danh sách tài khoản | Filter tài khoản |  | 3 | Nguyễn Huy Anh | Not started yet
|  | Quản lý nhóm Tài Khoản | View List nhóm tài khoản | Filter nhóm tài khoản |  | 3 | Vũ Đình Hào | Not started yet
|  |  | View details nhóm tài khoản | Filter tài khoản trong nhóm |  | 3 | Nguyễn Huy Anh | Not started yet
|  |  | Update nhóm tài khoản | Update Account trong nhóm tài khoản | Add Account | 5 | Nguyễn Văn Anh Ngọc | Not started yet
[5 empty] | Remove Account | 5 |  | Not started yet
|  |  | Delete nhóm tài khoản |  |  | 3 | Nguyễn Huy Anh | Not started yet